附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 档案整理及数字化技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 资料中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 石平平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83121281 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 17.97400 | 17.97400 |  | 17.97400 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 17.97400 | 17.97400 |  | 17.97400 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 充分利用信息化手段提高档案利用效率、增加档案查询手段，将在库纸质档案依据《北京市档案馆接收标准》、《档案数字化加工质量要求》进行数字化转换并挂接到档案系统。 |  |  |  |  |  | 档案整理、档案目录著录、档案扫描、图像处理、数据挂接、数据成品和数据备份、档案资料整理与装订。完成2021年移交档案的数字化扫描 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 纸质档案文件扫描 |  |  | 70000 | 70000 | 9 | 9 |  |  |
|  |  |  | 目录著录 |  |  | 10000 | 10000 | 9 | 9 |  |  |
|  |  |  | 数据挂接 |  |  | 70000 | 70000 | 9 | 9 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 数字化纸质副本质量 |  |  | 合格率达到99.7%以上 | 99.8% | 9 | 8 |  |  |
|  |  |  | 著录目录质量 |  |  |  |  | 9 | 8 |  |  |
|  |  |  | 数据挂接质量 |  |  |  |  | 9 | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 档案数字化进度 |  |  | 签订合同6个月内完成 | 验收合格 | 9 | 8 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 档案数字化单价 |  |  | 图像扫描0.4元¦页，目录著录0.38元¦条，数据挂接0.05元¦条 | 一致 | 9 | 8 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高档案利用效率，增加档案查询手段 |  |  | 得到提高 | 可快速查阅档案，提高业务效率 | 9 | 8 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 用户对挂接文件、查询方式满意 |  |  | 满意度 ≥99℅ | ≥99℅ | 9 | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。