附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 普查类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 050-北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 普查中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2029000 |  | 2029000 | 1928500 |  | 10 |  | 95.05 |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2029000 |  | 2029000 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期为2020年-2022年，主要包括做好七人普登记前各项准备工作；做好人普数据采集、评估、验收、汇总工作；做好人口普查资料开发利用工作；深挖普查数据，为政府决策提供数据支持。本年主要做好人口普查的课题研究及资料开发工作；做好普查资料的印刷出版工作。 |  |  |  |  |  | 完成七人普文件汇编等资料的印刷出版,完成了课题研究及资料开发工作,完成了先进集体和个人的表彰工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编辑印刷普查资料、文件汇编、北京人口丛书 |  | ≥3种类 |  | 完成5种类印刷 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 课题研究 |  | 完成人口研究、首都人口发展远景展望，根据七人普普查数据分析，开展10余项课题研究。 |  | 完成人口研究、首都人口发展远景展望，开展多项课题研究。 | 10 |  | 7 |  | 课题研究及资料开发招标的实际金额少于预算金额 |  |
|  |  | 时效指标 | 根据人口普查进度，完成普查资料开发利用、课题研究工作 |  | 2022年12月完成 |  | 2022年12月完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤ 2029000 |  | 1928500 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 全面查清北京的人口状况，准确把握人口结构和流动规律 |  | 为全市科学制定国民经济和社会发展规划，完善人口发展战略和政策，加强城市精细化管理，推动经济高质量发展提供坚实的统计保障换，为政府经济政策提供数据支持 |  | 为全市科学制定国民经济和社会发展规划，完善人口发展战略和政策，加强城市精细化管理，推动经济高质量发展提供坚实的统计保障换，为政府经济政策提供数据支持 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 做好人口普数据成果发布和应用工作 |  | 完成普查数据的资料成果转换，为政府经济政策提供数据支持 |  | 完成普查数据的资料成果转换，为政府经济政策提供数据支持 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 普查对象满意度 |  | ≥95 |  | 获得普查对象的认可和肯定 | 10 |  | 8 |  | 数据服务大众、服务社会方面仍有改善空间 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.5 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。