附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市2022年年度人口抽样调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 人口和就业统计处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜明翠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83547377 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 500.72 | 500.72 |  | 497.34 |  | 10 |  | 0.9932 |  | 9.93 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 500.72 | 500.72 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：数据口径统一； 目标2：严格执行调查制度，保证市、区两级调查相对误差控制在允许范围内； 目标3：实事求是，加强数据质量全过程管理，保证调查数据真实准确； 目标4：主动对外发布调查结果，满足市、区两级政府及职能部门的用数需求； 目标5：深入数据挖掘，撰写统计分析，监测人口变动情况，评估2022年人口规模变动情况，为政府决策提供依据； 目标6：严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况：通过样本核实、业务培训、入户登记、数据评估及事后质量抽样调查等各环节全过程质量控制，高质量完成年度人口抽样调查工作。 1.数据口径统一，保证可比性； 2.严格执行调查制度，保证市、区两级调查相对误差控制在允许范围内； 3.实施全过程质量控制，同时在入户登记结束后，在16个区及开发区组织了事后质量抽查工作，从抽查结果看，数据质量较好，数据之间的匹配性和一致性较高。 4.2022年3月21日，在《北京市2022年国民经济和社会发展统计公报》上发布人口数据； 5.深入数据挖掘，撰写统计分析，评估2022年人口调控落实情况和实施效果，为政府决策提供依据； 6.严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 国家调查表指标 |  |  | ≥40个 | 49个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 北京调查表指标 |  |  | ≥30个 | 36个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社区表指标 |  |  | ≥8个 | 9个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 调查汇总表 |  |  | ≥100张 | 300张 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 公交站台广告块数 |  |  | ≥100块 | 100块 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 地铁文化窗广告块数 |  |  | ≥60块 | 100块 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 调查方案 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 数据质量控制办法 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 事后质量抽查覆盖范围 |  |  | 16区 | 16区 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定、样本确定 |  |  | 10月底前 | 10月底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 入户登记 |  |  | 11月1日-15日 | 11月1日-15日 | 5 |  | 4 |  | 因疫情原因，涉疫地区采取非接触调查方式 |  |
|  |  |  | 数据评估和推算 |  |  | 次年2月中旬 | 2022年2月初 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 数据发布、分析 |  |  | 次年1-6月 | 2022年6月前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤500.72 | 497.34 | 10 |  | 8 |  | 因疫情原因，未开展线下会议，影响执行率 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 调查员培训 |  |  | 达到业务需求水平 | 达到业务需求水平 | 5 |  | 4 |  | 因疫情原因，开展视频培训，互动不足 |  |
|  |  |  | 向相关部门提供人口规模、结构、分布等数据 |  |  | 满足部门用数需求 | 基本满足部门用数需求 | 5 |  | 4 |  | 由于样本代表性和指标限制，推算数据有限，不能满足部门全部需求，已结合七人普数据提供 |  |
|  |  |  | 分析报告、专报、信息等 |  |  | 3篇 | 3篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.93 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。