附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市2022年季度人口抽样调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 人口和就业统计处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜明翠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83547377 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 54.74 | 54.74 |  | 33.906 |  | 10 |  | 0.6194 |  | 6.194 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 54.74 | 54.74 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：数据口径统一； 目标2：严格执行季度调查制度，保证市、区两级调查相对误差控制在允许范围内； 目标3：实事求是，加强数据质量全过程管理，保证调查数据真实准确； 目标4：撰写分析，满足市政府及时掌握人口变动情况，为政府决策提供依据； 目标5：严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况：通过样本核实、业务培训、入户登记、数据评估等各环节全过程质量控制，高质量完成项目工作。 1.数据口径统一，保证可比性； 2.严格执行调查制度，保证市、区两级调查相对误差控制在允许范围内； 3.实施全过程质量控制，市区两级联动，各环节进行督导检查，确保数据质量，从评估情况看，数据之间的匹配性和一致性较高； 4.深入数据挖掘，撰写统计分析，评估疏整促实施效果，为政府决策提供依据； 5.严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调查覆盖面 |  |  | 16区 | 16区 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 调查小区数 |  |  | 240个 | 240个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 调查表式 |  |  | ≥10个 | 23个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 小区图 |  |  | 240张 | 240张 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 调查方案 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 数据录入程序 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定、样本确定 |  |  | 入户前 | 入户前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 入户登记 |  |  | 3月下旬 | 3月15日-24日 | 10 |  | 8 |  | 因疫情原因，涉疫地区采取非接触调查方式 |  |
|  |  |  | 数据推算、分析 |  |  | 季后一个月 | 季后一个月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤54.74 | 33.9 | 10 |  | 7 |  | 疫情影响未开展线下培训，因联通项目需年底数据进行测算，尾款下一年支付，导致执行率较低 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 调查员培训 |  |  | 达到业务需求水平 | 达到业务需求水平 | 10 |  | 8 |  | 因疫情原因，视频培训，互动不足 |  |
|  |  |  | 为评价人口调控目标落实情况提供数据支持 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 向市政府报人口规模、分布等数据 |  |  | 满足市政府监测各区人口变动需求 | 基本满足市政府监测各区人口变动需求 | 5 |  | 4 |  | 由于样本代表性限制，仅推算总量数据，不能满足部门结构需求，已结合七人普和年度调查情况予以提供 |  |
|  |  |  | 分析报告、信息等 |  |  | 3篇 | 3篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.19 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。