附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市消费者信心调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  | 实施单位 |  | 专项处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王斌 |  |  |  | 联系电话 |  | 83547105 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 60 | 57.036 | 57.036 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 60 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、严格按照调查方案完成调查，满足样本量及数据质量等要求； 二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制； 三、依据调查数据撰写统计分析，为市委市政府决策提供数据支撑。 |  |  |  |  | 1.按照方案要求，完成每月2000个样本，全年合计24000个样本调查，完成数据质量验收，均合格； 2.全年执行数57.036万元，符合预算控制要求； 3.按季度公开发布数据，累计4次；每月汇总调查数据，累计12次；撰写季度分析报告累计4篇次，为决策提供数据支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调查样本数 |  | 24000个 | 24000 | 10 |  | 10 |  | - |  |
|  |  | 质量指标 | 调查数据符合相关要求 |  | 数据误差控制在误差允许范围内 | 数据误差控制在误差允许范围内 | 15 |  | 15 |  | - |  |
|  |  | 时效指标 | 调查次数 |  | 12次 | 12次 | 10 |  | 10 |  | - |  |
|  |  | 成本指标 | 调查经费 |  | 60万元 | 57.036万元 | 15 |  | 14 |  | 中标差值 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | 社会效益指标 | 调查数据发布 |  | 4次 | 4次 | 20 |  | 20 |  | - |  |
|  |  | 生态效益指标 | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 调查对统计系统发展的正面影响 |  | 撰写报告4篇次 | 撰写报告4篇次 | 20 |  | 16 |  | 报送报告均未得领导批示。 改进措施：提升分析内容和建议的针对性，继续撰写成果报告报市委市政府领导。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  | - |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。