附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市统计局《数说北京》电视栏目宣传制作与数据发布服务（2022） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 促进中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 石平平 |  |  |  |  | 联系电话 | 88012102 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 586.9846 | 586.9846 |  | 570.9700 | 10 |  | 97.27% |  | 9.73 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 586.9846 | 586.9846 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据中央及北京市宣传思想工作会议精神，围绕市委市政府各项重点工作，以首都社会经济生活中的热点话题和民生关注为切入点，以百姓喜闻乐见的方式权威解读统计数据，生动展现和解读北京经济社会发展成就，达到“发布信息，解读数据，服务发展”的目的，积极做好政府统计宣传工作，传播正能量，让首都公众更加关心、更热爱首都。 |  |  |  |  |  | 策划、实施、制作、播出共52期电视节目，每期时长约30分钟，节目形式以演播室嘉宾访谈为主，辅之以动画+外景小片等；节目选题以北京政府统计工作、数据发布、统计成果以及与百姓生活息息相关的内容为主；宣传策划的核心数据和观点等通过各种新媒体手段在其他平台同步传播，扩大节目影响 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 节目播出量 |  |  | 50期/合同年 | 52期/合同年 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 节目质量达到北京电视台播出要求 |  |  | 30分钟/期 | 30分钟/期 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 演播室录制进度 |  |  | 1次/月 | 1次/月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 节目录制数量 |  |  | 4期/月 | 4期/月 | 10 | 7.5 |  | 春节、五一、十一期间根据电视台要求停播，未能完成节目录制数量和稿本产出的指标要求，后期利用补播方式完成。 |  |
|  |  |  | 节目稿本产出 |  |  | 4个/月 | 4个/月 | 10 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 11.7万元/集 | 10.98万元/集 | 10 | 9.4 |  | 服务商实际报价略低于预算。 |  |
|  | 效益指标 | 效果指标 | 为新媒体平台提供短视频 |  |  | 1条/月 | 1条/月 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.13 |  |  |  |