附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 | 委托课题费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 陈明 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 88011938 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 46.2 | 46.2 | 46.2 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围绕市委市政府重点工作任务和国家统计局的需要，结合我局“首都经济社会发展数据中心和区域发展及产业发展监测评价中心”的职能定位，加强规律性、战略性、前瞻性问题研究；以问题和需求为导向，注重调查研究，注重解决实际问题，注重成果转化，致力于发挥统计研究对统计改革与发展的支撑作用，服务于全市经济社会高质量发展。主要开展3类课题研究：1.《首都经济社会发展监测评价分析与研究》；2.《北京市统计改革研究》；3.《大数据挖掘技术在统计领域中的应用》。 |  |  |  |  | 完成课题报告6项： 一、首都经济社会发展监测评价分析与研究（1.北京率先基本实现社会主义现代化监测指标体系研究2.北京国际科技创新中心统计监测指标体系研究） 二、北京市统计改革研究（1.落实首都城市功能定位下北京制造业支撑作用及发展路径研究2.新发展格局下北京"高精尖"产业高质量发展研究） 三、大数据挖掘技术在统计领域中的应用（1.深化北京全球数字经济标杆城市监测体系研究、2.北京宏观经济预警监测体系研究） |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成课题报告（篇） |  |  | 6 | 6 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对实际工作有推动促进作用的证明（项） |  |  | 6 | 6 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专家评审结项课题得分率（%） |  |  | 100 | 84 | 15 |  | 12.6 |  | 课题研究深度需进一步加强。 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 研究课题按时结题率（%） |  |  | 100 | 100 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数（万元） |  |  | 46.2 | 46.2 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 相关报告获得领导批示（篇） |  |  | 6 | 3 | 5 |  | 2.5 |  | 加强课题研究成果的针对性、实效性，为领导科研决策提供支撑。 |  |  |
|  |  |  | 成果刊发/引用次数（篇） |  |  | 6 | 3 | 5 |  | 2.5 |  | 继续加强成果转化力度，拓展驻华应用渠道。 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 合作研究机构满意度评价（%） |  |  | 80 | 80 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.6 |  |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。