附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市动态位置用户监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 数管中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马森 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83547132 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 180 |  | 180 | 177 |  | 10 |  | 98.33% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 180 |  | 180 | 177 |  | — |  | 98.33% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：1、通过收集用户动态位置数据，对监测到的数据进行采集，处理，分析和汇总统计。 2、完善动态位置大数据监测模型设计，制定科学合理的数据体系，实现北京市统计局动态位置数据监测工作。 3、完善动态位置大数据可视化平台功能,提供全市及16区与人口相关数据查询、区域人口群体画像分析功能 4、数据评估与测算，对原始数据进行质量评估，对中涉及到的指标进行测算，包括3个月、6个月口径的居住人口、工作人口、职住矩阵、北京与全国各省、市人口流动、京津冀人口流动、北京与北三县人口流动情况等 5、全市人口变动、人口流动、人口结构特征分析研究，提供居住、工作人口变动、人口流入流出汇总数据，形成分析报告 6、动态展示以上数据的可视化大屏页面 |  |  |  |  |  | 按预期目标完成全部内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2022年月度、季度、半年度及年度人口监测报告；人口动态监测模型设计；人口动态监测数据采集处理；可视化平台搭建服务 |  | 按照月度、季度、半年度及年度频次提供分析报告，每份报告包含6类指标数据；研究确定制定科学、合理的算法模型；按照日监测、月监测、季度监测、半年监测的粒度统计天数-用户数分布表；实时展示北京市及各区用户数量及用户流动情况 |  | 已按月提供12份报告和数据;可视化大屏12个月运行正常; 已提供20个账号12个月的使用权 | 24 |  | 24 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 人口监测数据合理、有效；人口监测模型科学、准确 |  | 误差控制在允许范围内；结合行政记录数据、抽样调查等多方数据和全市疏解整治提升工作动态等进行综合分析评估 |  | 良 | 10 |  | 8 |  | 部分监测的数据有重复问题，还需改进; 人口监测数据模型还需再进行优化 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时提交月度报告 |  | 次月月初提供 |  | 大部分按规定时间提供 | 6 |  | 3 |  | 个别报告提供时间超时,对特殊需求响应时间偏慢 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 180万元 |  | 实际执行177万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续效益指标 | 建立动态监测体系，科学、客观地监测分析动态位置记录的用户数量、流动性、用户特征等内容，提供全市、分区的用户数据、各区之间用户的流入、流出数据。无缝对接市、区、街（乡镇）人口调控工作，为北京市人口调控工作的深入、细致开展及绩效评估提供数据支撑服务。 无缝对接市、区、街（乡镇）人口调控工作，为北京市人口调控工作的深入、细致开展及绩效评估提供数据支撑服务。 |  | 满足统计业务部门用数需求，99%以上 |  | 优 | 20 |  | 18 |  | 部分数据质量还需要提高 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 相关用数部门满意度 |  | 90%以上 |  | 优 | 10 |  | 9 |  | 持续探索数据使用场景能力还需加强 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.8 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。