附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 政策跟踪统计调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  | 实施单位 | 财务处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李文清 |  |  |  | 联系电话 | 83547103 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 96.9310 | 20.8062 | 20.8062 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 969310 | 20.8062 | 20.8062 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 10 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 围绕市委市政府制定的相关政策的落实情况以及首都经济社会发展的重点领域、热点难点，做好宏观经济预警监测工作，通过听取专家意见、现场采集数据等形式在人口调控、京津冀协同发展、文化创意产业发展等方面开展统计跟踪调查。及时提供宏观经济预警，为市委、市政府准确判断经济走势，科学制定决策，推进首都经济社会健康发展提供支撑和依据。 |  |  |  |  | 召开工作调查工作培训会、印刷调查相关文件，维护电子交易平台名录库，开展生态总值核算专家咨询，为市委、市政府准确判断经济走势，科学制定决策，推进首都经济社会健康发展提供支撑和依据。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训（会议）天数。 |  | 大于等于7天 | 1天 |  | 10 | 5 | 主要由于疫情影响无法组织培训工作，预算也在年中全部上交。 |  |
|  |  | 成本指标 | 总体成本小于113.056万元 |  | 小于113.056万元 | 20.8062 |  | 10 | 8 | 受疫情影响，偏差较大。 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训进度 |  | 按计划完成 | 按计划完成 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 印刷调查手册、制度等质量符合标准。 |  | 优良中差 | 优 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 满意度指标 | 可持续影响指标 | 培训对统计系统发展的正面影响 |  | 优良中差 | 优 |  | 20 | 19 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 政策跟踪调查是否对政府制定政策有积极意义。 |  | 优良中差 | 优 |  | 20 | 19 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。