附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 统计报表制度排版印刷、微站专栏制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 050-北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 设管处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张莹、王瑜凤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83547367、83547365 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 58 |  |  | 58 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了便于各级统计机构人员和调查对象学习和理解统计制度，2022年继续印刷报表制度及相关文件，并对各级统计机构开展视频培训。为推动年定报工作的信息化、便捷化，在北京统计微信公众号中搭建年定报微站专栏，实现年定报制度、统计标准在线阅览和下载，辅导视频和填报指南学习，指标解释查询，疑难问题解答等功能。目标完成年定报制度、报表、文件排版印刷，预计完成530000册/份/张；上线年定报微站专栏1个。 |  |  |  |  |  | 2022年5月完成2021年统计年报和2022年定期统计报表制度、报表、文件排版印刷530000册/份/张。2022年12月完成新一轮年定报制度印刷预付款；年定报微站专栏已于22年第一季度上线，年度用户使用量为197452。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：印刷量 |  |  | 530000 | 530000 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：上线专栏数量 |  |  | 1 | 1 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：视频制作量 |  |  | 30 | 43 | 10 |  | 9.5 |  | 实际完成量大于预计数；改进措施：注意预算指标的准确性 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：印刷进度（月份） |  |  | 7 | 12 | 10 |  | 7 |  | 指标设定是按照工作完成情况，实际财务支出涉及到下一年度工作预付款，年底才能完成全部预算支出工作进度。改进措施：注意预算的口径和进度的准确性 |  |
|  |  |  | 指标2：专栏制作进度（月份） |  |  | 4 | 1 | 10 |  | 8 |  | 专栏于2022年1月上线。改进措施：注意进度的准确性 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：便于调查单位在线学习使用年定报制度 |  |  | 30000 | 32260 | 10 |  | 9.5 |  | 实际使用单位数大于指标设定值；改进措施，注意准确性 |  |
|  |  |  | 指标2：对市、区、统计所相关统计人员学习使用统计报表的正面影响 |  |  | 2000 | 2000 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。