附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 重点群体收入监测评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 国家统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 国家统计局北京调查总队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王守琪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83547285 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 365.52 | 359.50 |  | 243.60 |  | 10 |  | 67.8% |  | 6.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 105.52 | 99.50 |  | 99.50 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 260 | 260 |  | 144.10 |  | — |  | 55.4% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：开展对重点群体人员现金和实物收入情况变动的监测； 目标2：通过调查户的日记账和调查员入户访问，取得重点群体住户的收支数据； 目标3：反映重点群体人员收入水平和生活质量； 目标4：满足政府以及社会各界对住户调查数据的需要，监测收支数据变动，供市委市政府以及各级政府职能部门作为决策参考； 目标5：严格按照国家调查方案抽样调查的要求维护和轮换调查样本。 |  |  |  |  |  | 开展对重点群体人员现金和实物收入情况变动的监测等，运用大数据等技术创新收入监测方式方法，提升居民收入信息监测水平。严格按要求维护和轮换调查样本。满足政府以及社会各界对住户调查数据的需要，监测收支数据变动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：数据采集处理 |  |  | 1000个 | 1000个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：数据产品 |  |  | 4个 | 4个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：数据匹配误差控制 |  |  | 5% | 5%以内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：数据产品按期完成（季后60日） |  |  | 季后60日 | 季后60日以内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总体成本控制 |  |  | 105.52万元 | 99.5万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：对各级政府部门提供重点收入监测数据，供市委市政府以及各级政府职能部门作为决策参考 |  |  | 10笔 | 超10笔 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：开展对重点群体收入情况变动的监测，提升居民收入监测水平 |  |  |  | 基本完成 | 20 |  | 17 |  | 分区农村居民样本代表性不足，不能对外提供分区农村居民收支数据。借助2022年大样本轮换提高农村样本量，从2023年起可得到有较强代表性的分区农村居民收支数据。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.8 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。