附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 住户收支与生活状况调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 国家统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 国家统计局北京调查总队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王守琪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83547285 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1668.73 | 1668.73 |  | 1667.23 |  | 10 |  | 99.9% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1668.73 | 1668.73 |  | 1667.23 |  | — |  | 99.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：严格贯彻国家统计局设计的调查方案和调查工作要求，对城乡住户开展调查工作； 目标2：通过调查户的日记账和调查员入户访问，取得城乡住户的收入以及支出的数据； 目标3：严格按照要求向国家统计局报送北京城乡住户调查数据； 目标4：反映城乡居民收入水平和生活质量； 目标5：以发布会，网络媒体，出版物等形式及时发布全市城乡居民收入和消费支出数据，满足政府以及社会各界对住户调查数据的需要； 目标6：对城乡住户调查资料进行分析，撰写统计报告和统计资料，供市委市政府以及各级政府职能部门作为决策参考； 目标7：严格按照国家调查方案抽样调查的要求维护和轮换调查样本。 |  |  |  |  |  | 全面、准确、及时了解我市和各区居民收支及其他生活状况，根据国家统计局《住户收支与生活状况调查制度》以及《北京市财政局关于市统计局加强和改进城乡居民收入监测工作有关问题的请示》（京财党政群〔2014〕54号）开展住户收支和生活状况调查。住户调查主要反映居民家庭收入和支出状况，同时还提供家庭就业、消费、住房、社区发展等有关信息。严格按照要求维护和轮换调查样本，向国家统计局报送北京城乡住户调查数据，以发布会，网络媒体，出版物等形式及时发布全市城乡居民收入和消费支出数据，撰写统计报告和统计资料。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：分析研究产品 |  |  | 4篇 | 4篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：数据产品（发布数据） |  |  | 16个 | 16个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：数据匹配误差控制 |  |  | 5% | 5%以内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：数据产品按期完成并发布(季后30日） |  |  | 季后30日 | 季后30日前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总体成本控制 |  |  | 1668.73万元 | 1667.23万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：对社会公众提供信息公开数据，对各级政府部门提供住户调查数据，满足政府及社会各界需求 |  |  | 50笔 | 超50笔 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：全面、准确、及时反映全市及各区城乡居民收入、消费及其他生活状况，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要 |  |  |  | 基本完成 | 20 |  | 15 |  | 分区农村居民样本代表性不足，不能对外提供分区农村居民收支数据。借助2022年大样本轮换提高农村样本量，从2023年起可得到有较强代表性的分区农村居民收支数据。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.9 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。