附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 住户调查农村居民样本量扩充 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 国家统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 国家统计局北京调查总队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王守琪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83547285 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 101.60 | 101.60 |  | 91.22 |  | 10 |  | 89.8% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 101.60 | 101.60 |  | 91.22 |  | — |  | 89.8% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：严格贯彻国家统计局设计的调查方案和调查工作要求，开展调查工作； 目标2：通过调查员入户访问，取得住户的收入及住宅情况等基础数据； 目标3：为确定和定期轮换未来5年住户调查常规记账户提供基础样本框； 目标4：更好地监测居民收入分配数据，全面反映不同收入层次居民的生活状况，为制定城乡统筹发展政策和民生改善政策提供可靠依据； 目标5：严格按照国家调查方案抽样调查的要求维护和轮换调查样本。 |  |  |  |  |  | 根据国家统计局《住户收支与生活状况调查制度》以及《北京市财政局关于市统计局加强和改进城乡居民收入监测工作有关问题的请示》（京财党政群〔2014〕54号）开展住户收支和生活状况调查。严格按照要求维护和轮换调查样本，为常规调查提供基础样本框。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：样本轮换调查小区量 |  |  | 132个 | 132个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：调查户摸底信息量 |  |  | 1万户 | 超1万户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：样本轮换抽样框结构与全市农村居民人口结构误差 |  |  | 10% | 10%以内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：新抽选记账户在12月开始正式记账 |  |  |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总体成本 |  |  | 101.6万元 | 91.22万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：对外提供调查数据，满足各级政府及职能部门的用数需求 |  |  | 10笔 | 超10笔 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：为落实落细各项政策措施，积极研究推动农村居民增收工作，为全市及各区开展农村居民住户调查抽选出符合精度设计要求、代表性较好、能够稳定使用5年的样本 |  |  |  | 基本完成 | 20 |  | 15 |  | 以日记账调查为主要数据采集方式的住户调查面临“开户难、入户难、记账难”等问题，进一步提高宣传力度，提高公信力。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。