附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 分区居民消费价格指数调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 国家统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 国家统计局北京调查总队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨壮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83547243 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 489 | 474.59 |  | 448.77 |  | 10 |  | 94.56% |  | 9.46 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 463.18 | 448.77 |  | 448.77 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 25.82 | 25.82 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.为市委市政府掌握北京市各区居民消费价格变动的基本情况提供参考数据。 2.有利于发挥各区在价格调控和监管方面的重要作用。 |  |  |  |  |  | 1.总队制定编制方案、统筹规划编制工作、统一计算价格指数、培训价格调查及统计人员、保障电子采价系统设备的运行。 2.各区调整和完善调查网点和代表规格品，更好反映各区消费特点；全面加强价格调查力量；使用电子采价系统进行数据的采集上报；开展区消费价格变动的分析工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 每月原始采集价格数量 |  |  | >= 70000 | >= 70000 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 物价调查员按照“定人”、“定时”、“定点”的“三定”原则，到各区抽中的调查点采集居民消费商品（服务）价格，确保价格可比。 |  |  | 按照要求到调查点采集价格，确保价格可比。 | 每月按照要求开展价格采集，确保价格可比。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 通过手持数据采集器将数据上传至数据采集、审核、汇总平台。确保价格采集、审核及时高效，并可追踪价格修改记录。 |  |  | 按时高效完成数据上报、审核及汇总。 | 每月按时高效完成数据上报、审核及汇总。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 总队对各区开展业务培训 |  |  | >=1 | 2 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 各区价格科对调查员业务培训 |  |  | >=12 | >=12 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 总队对全市数据质量检查 |  |  | >=1 | 6 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 各区价格科对调查员数据质量检查 |  |  | >=12 | >=12 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 一般性商品（服务）价格采集频率 |  |  | >=2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 部分服务项目价格采集频率 |  |  | >=3 | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 与居民生活密切相关价格变动较频繁的商品价格采集频率 |  |  | >=6 | >=6 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 全市及分区居民消费价格指数指数汇总 |  |  | >=12 | 12 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 调查员补贴 |  |  | 3032052 | 3032052 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 物资采购费 |  |  | 920160 | 920160 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 设备购置费 |  |  | 535440 | 535440 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为市区两级党委和政府在价格调控和监管方面以及测算居民实际收入增长水平等方面发挥重要作用。 |  |  | 在价格调控和监管上提供数据支撑 | 积极开展价格监测，向相关部门提供数据 | 20 |  | 15 |  | 需要进一步加大消费价格分析研究工作，提升社会化效益。 |  |
|  |  |  | 各区及时准确向区政府部门反馈分区价格指数数据 |  |  | 12 | 12 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.46 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。