附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市群众安全感调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 国家统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 国家统计局北京调查总队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姚芳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88011225 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 62.96 |  | 62.55 | 0.28 |  | 10 |  | 0.45% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 16 |  | 15.59 | 0.28 |  | — |  | 1.80% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 46.96 |  | 46.96 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：按季度开展调查，测算全市及各区安全感指标，形成监测报告，为推进平安北京建设提供决策参考；整理群众反映的问题和意见建议，提交有关部门，为各部门改进工作提供抓手；开展16区群众安全感考核评分工作。 |  |  |  |  |  | 本调查为季度调查，调查对象为年龄在18-70周岁之间的北京市常住人口，内容为群众对当前社会治安状况的总体评价，影响群众安全感的因素，扫黑除恶常态化工作评价及相关问题线索等。样本量全年共计25600。每季度调查都会走访有关区开展调研，了解安全感及基层治理相关情况。调查开始前召开培训会，就调查方案及重点问题进行培训，调查期间到现场开展调查督导工作，结束后召开数据评估会，组织专家就调查数据和报告进行评估，并开展分析研究，撰写分析报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 样本量 |  | 25600个 |  | 25600个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 报告篇数 |  | 每季度全市报告1篇、分区报告16篇,全年共68篇 |  | 68篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 考核评分表 |  | 1份全年16区考核评分表 |  | 1份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 数据验收合格率 |  | 99%以上 |  | 99%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 报告验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 调查完成时间 |  | 季后10日内 |  | 季后10日内 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 小于16万元 |  | 0.28万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 按季度开展调查，测算全市及各区安全感指标，形成监测报告，为推进平安北京建设提供决策参考 |  | 完成配合 |  | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 整理群众反映的问题和意见建议，提交有关部门，推进各部门改进工作，促进平安北京建设工作开展 |  | 完成配合 |  | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。