附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 劳动力调查（扩样） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 国家统计局 |  |  |  | 实施单位 |  | 国家统计局北京调查总队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李婷婷 |  |  |  | 联系电话 |  | 88011285 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1177.93 | 1109.83 | 1072.45 |  | 10 |  | 96.63% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1147.22 | 1079.12 | 1043.08 |  | — |  | 96.66% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 30.71 | 30.71 | 29.37 |  | — |  | 95.64% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：保证调查方式和测算口径一致，满足数据可比； 目标2：严格执行调查制度，保证调查相对误差控制在允许范围内； 目标3：实事求是，加强数据质量全过程管理，保证调查数据真实准确； 目标4：适时发布调查结果，满足政府制定或调整宏观政策需求； 目标5：深入数据挖掘，撰写统计分析，监测全市劳动力市场变化情况； 目标6：严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  |  | 劳动力调查属于抽样调查，由国家统计局人口和就业统计司负责统一组织、国家统计局各调查总队全面负责所在省（区、市）劳动力调查的组织实施。北京市劳动力调查样本点为896个，调查频率为月度，调查样本量为16户/样本点/月，每个样本点保证至少1名调查员，调查方式为入户调查。通过劳动力调查可推算得出城镇调查失业率数据。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 月度调查户数（每社区） |  | 17.2万户 | 17.24万户 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 月度调查指标（每份问卷） |  | 约1640万 | 约1640万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 月度统计分析 |  | 12篇 | 12篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 季度调查报告 |  | 4篇 | 21篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 主要指标误差控制在合理范围内 |  | 误差控制允许范围之内 | 误差控制允许范围之内 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 数据质量评估报告 |  | 12篇 | 12篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 每月按规定进度完成调查 |  | 按时完成数据采集、审核、验收和上报 | 按时完成数据采集、审核、验收和上报 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 调查成本 |  | 1109.83 | 1072.45 | 10 |  | 9 |  | 受疫情原因影响，计划开展的线下培训以线上视频的形式进行，致使预算执行率未实现100%。 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供劳动力就业失业数据，反映宏观经济运行状况 |  | 满足部门数据需求 | 满足部门数据需求 | 20 |  | 18 |  | 根据国家统计局失业率数据发布的相关要求，目前仅月度发布北京调查失业率数据，一定程度上影响对数据的分析解读，制约服务能力。 待国家局允许发布更多交叉分组数据后，积极撰写调查专报等材料，加大解读力度，服务各级部门。 |  |
|  |  |  | 评估就业创业政策的落实情况和实施效果，为宏观政策调整、提供就业服务提供决策依据 |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 20 |  | 18 |  | 评估角度有待扩宽。关注样本数据走势，与相关部门、相关专业加强联系，进一步评估指标间的匹配性。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.7 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。