附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市统计系统基层基础建设工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 统计基础工作处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 隗国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88011905 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13.18 | 13.18 |  | 9.37 |  | 20 |  | 71.09% |  | 14.218 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 13.18 | 13.18 |  | 9.37 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年2～4季度分别组织1次全市统计系统部分基层统计人员岗位知识培训班（面培）和3次线上视频培训。 对6个区和2个市级部门开展统计巡查工作，对4个区开展统计巡查“回头看”工作。 |  |  |  |  |  | 受疫情防控影响，原计划开展的全市统计系统基层统计人员岗位知识培训班（面培）未开展，以网络视频培训代替并较好完成培训任务。 响应过紧日子号召，压缩支出，去大兴、门头沟两区巡查未安排集中住宿，以每日往返班车代替并完成工作保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 |  |  | 4 | 3 | 15 |  | 11.25 |  | 受疫情影响取消面培 |  |
|  |  |  | 参加培训人次 |  |  | 2104 | 3000 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 巡查次数 |  |  | 12 | 12 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 培训人员合格率 |  |  | 90%以上 | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 培训人员对课程 满意度 |  |  | 90%以上 | 94% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  | 76.25 |  | 90.468 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。