附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 市局机关党建学习教育培训工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  | 实施单位 |  | 机关党委 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李良 |  |  |  | 联系电话 |  | 83547160 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32.17 | 21.72 | 10.77 |  | 10 |  | 49.59% |  | 5.0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 32.17 | 21.72 | 10.77 |  | — |  | 49.59% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过举办党支部书记（委员）培训、纪检干部培训、机关党员轮训，提升各类专兼职党务干部的履职能力和参训党员的党性修养。 |  |  |  |  | 结合统计工作实际和疫情防控要求，统筹安排完成了各类培训计划，提升了专兼职党务干部的履职能力和党员的党性素养。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 培训班次 |  | 3次 | 3次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人次 |  | 155人次 | 416人次 | 10 |  | 6 |  | 在局内举办培训，覆盖人员范围扩大。 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训进度 |  | 4季度前完成 | 4季度前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总体培训成本 |  | 17.05万元 | 10.77万元 | 20 |  | 13 |  | 疫情原因，在局内举办全员培训，成本降低。 |  |
|  | 效益 指标 | 可持续影响指标 | 培训对机关党建工作促进程度 |  | 全面从严治党检查结果、支部书记述职考核评议情况 | 顺利完成 | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84 |  |  |  |