附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 垃圾分类调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 西城区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 耿少研 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83276849 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.88 | 2.88 |  | 2.88 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2.88 | 2.88 |  | 2.88 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按北京市统计局对垃圾分类调查的管理要求，全年完成两次调查，每次调查样本量为160个。 |  |  |  |  |  | 已按要求完成两次垃圾分类调查，每次调查样本量为160个。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全年完成2次调查 |  |  | 2 | 2 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：每次调查完成160个样本 |  |  | 160 | 160 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按照北京市统计局对垃圾分类调查的管理的要求，确保调查数据准确 |  |  | 数据质量无误 | 数据质量无误 | 16 |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2022年4、10月开展2次调查 |  |  | 2022年4、10月 | 2022年4、10月 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按项目预算开展调查 |  |  | 2.88万元 | 2.88万元 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：详细了解居民对垃圾分类相关问题的满意度、诉求等，为民生发展提供详尽的数据支撑 |  |  | 通过调查，充分了解民意 | 已充分了解 | 20 |  | 18 |  | 因仅抽中8个社区，对了解西城区全面情况仍待提高 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：调查数据对后续各街道垃圾分类工作起到指导意义 |  |  | 具有指导意义 | 具有指导意义 | 10 |  | 7 |  | 因样本较少，需通过开展补充调查、座谈等形式完善调查报告，使调查数据更具靶向性 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：按市局要求开展调查，确保调查对象满意度。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。