附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 法人单位经营情况调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市石景山区经济社会调查 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴小焱 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88920349 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.75 | 6.75 |  | 6.75 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 6.75 | 6.75 |  | 6.75 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、满足国家统计局对基本单位名录库的要求； 2、为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据； 3、为统计数据真实反映北京市经济社会发展情况奠定基础。 |  |  |  |  |  | 按照北京市统计局整体布署和要求，采用“分级负责、相互配合”的工作模式，扎实开展2022年法人单位经营情况调查，综合查找率95.4%，通过调查，初步预计新增单位159家，最终年度审批新增纳入114家。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 填报《法人单位经营情况表》调查单位数 |  |  | ≥1350 | 1353 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 市区两级数据匹配,单位基本情况和相关数据准确。 |  |  | ≥90% | 95.4% | 10 |  | 9 |  | 综合查找率95.4%，符合市局要求，但仍有提升空间。 |  |
|  |  | 时效指标 | 8月-9月数据收集、审核、评估和汇总 |  |  | ≤9 | 9月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 10-12月为各专业调查年度审核提供依据 |  |  | ≤12 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤6.75万 | 6.75万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为年报单位增减审核工作提供依据，确保调查单位不重不漏，为统计数据真实反映北京市经济社会发展情况奠定基础。 |  |  | ≥95% | 95.4% | 30 |  | 27 |  | 提高调查单位查找率和填报率，将达到规模限额标准的单位及时反馈专业纳入调查单位年度审批。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满足局队对各专业年季度统计及各类统计调查项目的单位名录数据使用需求；满足市局对各区调查单位增减上报要求。 |  |  | ≥95% | 95.4% | 10 |  | 9 |  | 综合查找率95.4%，达到预期目标，最终年度审批新增纳入114家。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。