附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 法人单位经营情况调查（准规模调查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 西城区统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 普查中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 许牧遥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83276811 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14.045 | 11.53 |  | 11.53 |  | 10 |  | 82.09% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 14.045 | 11.53 |  | 11.53 |  | — |  | 82.09% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据：《国家统计局办公室关于做好2022年年度和2023年月度调查单位审核确认工作的通知》、基本单位名录库调查统计报表制度。 1、满足北京市统计局（上级部门）对基本单位名录库的要求； 2、为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据； 3、为统计数据真实反映西城区经济社会发展情况奠定基础。 |  |  |  |  |  | 西城局队认真贯彻落实市局关于“2022年法人单位经营情况调查”工作要求，积极组织开展本次调查。通过全程统筹安排、及时周密布署、区街密切配合等环节，有效完成了单位查找、数据录入和质量审核等相关工作，从基层源头把控数据质量，夯实基层统计基础。本次调查共接到市局布置调查单位2306家，2306家单位全部落实情况，调查完成率100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：调查单位数量 |  |  | 2809个调查单位 | 2306个调查单位全部落实，调查完成率100% | 16 |  | 13 |  | 法人单位经营情况调查为市级布置调查，每年样本需以北京市实际布置样本数量为准，不同年份可能有波动，预计数为根据近年度同一工作的样本数量合理测算，但2022年度市级实际布置量略低于预计数，故造成偏差。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：区街两级数据匹配,单位基本情况和相关数据准确。 |  |  | 误差控制在允许范围内 | 达成预期目标 | 16 |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：培训《基本单位名录库调查统计报表制度》 2.布置《法人单位经营情况》调查表 3.数据收集、审核、评估以及汇总数据 4.为各专业统计提供服务 5.准规模单位调查项目 |  |  | 1.8月 2.8月 3.8-10月 4.10月中旬 5.11月 | 达成预期目标 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 11.53 | 11.53 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为年定报单位增减审核工作提供依据，确保调查单位不重不漏。 |  |  | 满足各专业调查单位需求 | 达成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：为统计数据真实反映西城区经济社会发展情况奠定基础。 |  |  | 满足各专业调查单位需求 | 达成预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满足市、区统计局各专业年季度统计及各类统计调查项目的单位名录数据使用需求；满足市局对各区县调查单位增减上报要求。 |  |  | 达成预期目标 | 达成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。