附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市季度人口抽样调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹洪燕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85412134 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21.75 | 7.25 |  | 7.25 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 21.75 | 7.25 |  | 7.25 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照方案要求完成季度人口抽样调查工作，准确、及时地掌握朝阳区人口规模变化，为进一步做好全区人口发展、服务与管理工作，为区委区政府实现人口精细化管理提供数据支撑。 |  |  |  |  |  | 高质量完成季度人口抽样调查工作。1季度人口抽样调查全区共涉及29个街乡的298个社区（村），29个调查小区，调查共登记3868户，8404人。准确、及时地掌握朝阳区人口规模变化，做好全区人口发展、服务与管理工作。 根据市统计局通知，全市从2季度开始不再进行季度人口抽样，改为结合大数据、部门数据进行季度人口评估。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目服务涉及样本量 |  |  | ≥5000 | 8404 | 20 |  | 16 |  | 制定预算时市局还未进行抽样，导致预测样本数有所不同。实际样本量以市局抽取为准。下一步，我们将积极与市局保持沟通，及时掌握最新样本数据，进一步提高样本预测和项目预算控制数的准确性。 |  |
|  |  | 质量指标 | 季度人口抽样调查工作质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤3 | 1 | 10 |  | 10 |  | 根据市统计局通知，全市从2季度开始不再进行季度人口抽样，改为结合大数据、部门数据进行季度人口评估。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 服务人口数据推算 |  |  | 好坏 | 好 | 30 |  | 29 |  | 样本量较小，对各街乡代表性不足。下一步，继续完善全过程质量控制，融合大数据、部门数据进一步提升服务人口数据推算的准确性。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街乡满意度情况 |  |  | ≥90% | 90 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。