附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市法人单位经营情况调查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 秦琦 |  |  |  | 联系电话 |  | 85412182 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 59 | 59 | 58.885 |  | 10 |  | 99.81% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 59 | 59 | 58.885 |  | — |  | 99.81% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满足国家统计局及北京市统计局对基本单位名录库的要求；为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据；为统计数据真实反映北京市朝阳区经济社会发展情况奠定基础。 |  |  |  |  | 2022年朝阳区共查找“准规模”单位11277家，查找率92.0%；根据“准规模”调查结果，录入上报其中达到规模（限额）标准的单位1538个，及时将达到规模(限额)标准单位纳入年定报统计范围。调查数据经抽检，合格率均大于99%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调查单位数量 |  | ＞10000 | 11277 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 数据审核通过率 |  | ≥99% | 99% | 10 |  | 9 |  | 个别单位的数据质量有待进一步加强，下一步要加大对数据真实性和准确性的抽查比例。 |  |
|  |  | 时效指标 | 单位落实率 |  | ≥90% | 92% | 10 |  | 9 |  | 加大在数据收集、审核、评估以及汇总等各个环节的数据质量和进度控制，强化对重点单位的核查。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤590000 | 588850 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 年度审核单位覆盖率 |  | ≥90% | 95% | 30 |  | 29 |  | 有部分单位因配合度差、地址和联系方式变更等原因未能联系取得相关数据资料，要加强单位信息维护和沟通，拓展渠道争取进一步扩大覆盖面。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 科室满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 9 |  | 加强与专业科室间的沟通和协作，相互配合，进一步满足单位名录数据的使用需求和调查单位的增减上报要求。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。