附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 季度人口抽样调查 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市东城区经济社会调查队 |  |  |
| 项目负责人 |  | 贠鑫 |  |  |  | 联系电话 | 65244899 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.25 | 3.25 | 3.25 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：严格贯彻北京市统计局关于做好相关季度人口抽样调查工作的通知及工作安排，对抽中小区开展入户调查工作； 目标2：为推算东城区2022年末常住人口数据提供基础数据支持。 |  |  |  |  | 全部完成： 目标1：严格贯彻北京市统计局关于做好相关季度人口抽样调查工作的通知及工作安排，完成对抽中小区开展入户调查、数据采集等相关工作； 目标2：掌握基础数据，为推算东城区2022年末常住人口数据提供基础数据支持。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：根据北京市季度人口抽样调查工作方案安排，完成季度人口抽样调查工作 |  | 3 | 1 | 5 | 4 | 根据北京市季度人口抽样调查方案安排，仅在2022年1季度开展季度人口抽样调查工作。 |
|  |  |  | 指标2：完成北京市下发东城区季度人口抽样调查样本入户调查工作 |  | 45 | 13 | 5 | 4 | 根据北京市季度人口抽样调查方案安排，仅在2022年1季度开展季度人口抽样调查工作。 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：高质量完成季度抽样调查各项工作，调查登记率≥99%。 |  | 登记率≥99% | 登记率≥99% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按照北京市季度人口抽样调查安排完成入户登记工作 |  | 季末最后一个月24日前 | 季末最后一个月24日前 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：常住人口推算 |  | 调查结束后 | 调查结束后 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数1.5847万元 |  | 1.5847 | 1.5847 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：季度人口抽样调查作为年度抽样调查的补充，通过调查掌握东城区人口变化趋势，为东城区区委、区政府科学进行人口决策提供预测预警。 |  | 满足区委、区政府对常住人口数据的需求 | 满足区委、区政府对常住人口数据的需求 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：季度调查所过得的调查数据是对东城区常住人口进行推算重要依据之一，通过对全区常住人口的长期监测，可以有效监测首都社会经济发展过程中人口规模、结构、分布等情况变化，更加及时、准确把握东城区人口发展变化的新情况、新特征和新趋势，进一步做好人口发展、服务与管理工作，为推动经济高质量发展，加快建设国际一流的和谐宜居之都，提供人口数据支撑。 |  | 常住人口指标的长期监测 | 完成常住人口指标的长期监测 | 20 | 15 | 季度抽样调查样本量小，对区域的代表性有限，只能是常住人口推算的数据来源之一，还需要结合大数据进行人口的监测。 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满足北京市统计局、市区两级政府相关数据需求 |  | 满足市区政府需求 | 较好的满足了市区政府需求 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。