附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市劳动工资非一套表法人单位抽样调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹洪燕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85412134 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.872 | 10.872 |  | 10.7514 |  | 10 |  | 98.89% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10.872 | 10.872 |  | 10.7514 |  | — |  | 98.89% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据口径统一；严格执行季度调查制度，保证调查相对误差控制在允许范围内；实事求是，加强数据质量全过程管理，保证调查数据真实准确；为国民经济核算下算一级提供依据；严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  |  |  | 高质量完成劳动工资非一套表法人单位抽样调查。非一套表法人单位抽样调查全区共涉及43个街乡，2021年报完成3504家、2022年季报完成461家。调查严格执行调查季度，保证调查数据口径统一、误差控制在允许范围内；通过全过程质量管理，为国民经济核算提供依据；执行过程规范，有据可依。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调查覆盖面 |  |  | 43 | 43 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 年度调查单位数 |  |  | ≥3900 | 3504 | 15 |  | 13.5 |  | 制定预算时国家还未进行抽样，导致预测样本数有所不同。实际样本量以国家抽取为准。下一步，我们将积极与市局保持沟通，及时掌握最新样本数据，进一步提高样本预测的准确性。 |  |
|  |  |  | 每季度调查单位数 |  |  | ≥550 | 461 | 15 |  | 12.6 |  | 制定预算时国家还未进行抽样，导致预测样本数有所不同。实际样本量以国家抽取为准。下一步，我们将积极与市局保持沟通，及时掌握最新样本数据，进一步提高样本预测的准确性。 |  |
|  |  |  | 调查表指标 |  |  | ≥26 | 26 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 样本确定 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 数据汇总 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤10.872 | 10.7514 | 10 |  | 9 |  | 制定预算时国家还未进行抽样，实际样本量以国家抽取为准，相应预算金额有所不同。下一步，我们将积极与市局保持沟通，及时掌握最新样本数据，进一步提高项目预算控制数的准确性。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 向市局人口处提供调查单位数据 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。