项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 北京市居民生活垃圾分类调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区经济社会调查队 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 柴菁华 |  |  |  |  | 联系电话 | 63629590 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.4 |  | 5.4 | 5.3869 | 10 | 99.8% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.4 |  | 5.4 | 5.3869 | — | 99.8% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 一、严格按照调查方案完成调查，满足样本量及数据质量等要求； 二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制； |  |  |  |  |  | 完成600个调查样本，调查成本控制在预算范围内，完成分析报告2篇。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展北京市居民生活垃圾分类调查样本量 |  | 600个 |  | 600个 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾分类调查数据严守检查符合相关标准，数据误差控制在允许误差范围内 |  | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 调查完成时间 |  | 2、4季度各1次 |  | 4、10月各开展了一次调查 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 垃圾分类调查成本 |  | ≤5.4万元 |  | 53869元 | 15 | 15 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 调查数据与有关部门共享 |  | 优良中低差 |  | 优 | 30 | 25 | 报告质量有待继续提高 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |