项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 政府热点调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 柴菁华 |  |  |  | 联系电话 | 63629590 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.08 | 3.08 | 3.0422 | 10 |  | 98.77% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3.08 | 3.08 | 3.0422 | — |  | 98.77% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 一、严格按照调查方案完成调查，满足样本量及数据质量等要求； 二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制。 |  |  |  |  | 完成民生实事200个调查样本、营商环境70个调查样本、小微融资70个调查样本；调查成本控制在预算范围内，完成分析报告2篇。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 民生实事调查样本量 |  | 200个 | 200个 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 小微融资调查样本量 |  | 70个 | 70个 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 营商环境调查样本量 |  | 70个 | 70个 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 民生实事调查数据误差控制在允许范围内 |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 营商环境调查数据误差控制在允许范围内 |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 小微融资调查数据误差控制在允许范围内 |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 民生实事调查完成时间 |  | 3季度开展一次 | 9月开展调查 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 营商环境调查完成时间 |  | 3季度开展一次 | 11月开展调查 | 6 | 4 |  | 市局将调查时间改为4季度 |  |
|  |  |  | 小微融资调查完成时间 |  | 4季度开展一次 | 11月开展调查 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 民生实事调查成本 |  | 不超1.96万元 | 19398元 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 营商环境调查成本 |  | 不超0.56万元 | 5512元 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 小微融资调查成本 |  | 不超0.56万元 | 5512元 | 6 | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 小微融资调查数据与有关部门共享 |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 民生实事调查数据与有关部门共享 |  | 优良中低差 | 良 | 6 | 4 |  | 市局要求此项调查数据不能共享 |  |
|  |  |  | 营商环境调查数据与有关部门共享 |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |