项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市法人单位经营情况调查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洪银 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63629658 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 24.7015 |  | 10 |  | 98.8% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 25 | 25 |  | 24.7015 |  | — |  | 98.8% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、满足北京市统计局对基本单位名录库的要求； 2、为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据； 3、为统计数据真实反映丰台区经济社会发展情况奠定基础。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调查单位数量 |  |  | ＞5000个 | 完成5030个单位的调查 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 市区两级数据匹配,单位基本情况和相关数据准确，误差控制在允许范围内 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 12 |  | 个别数据出项差错,加强审核和核实 |  |
|  |  | 时效指标 | 8月布置《法人单位经营情况》调查 ，10月底前完成数据收集、审核、评估以及汇总数据 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 13 |  | 按照要求完成各个阶段的任务，加强数据收集工作 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤250000元 | 247015元 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为年报单位增减审核工作提供依据，确保调查单位不重不漏，为统计数据真实反映丰台区经济社会发展情况奠定基础。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 29 |  | 加强企业管理，确保上报数据真实 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |