附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市法人单位经营情况调查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市海淀区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 康莎莎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88487883 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 52.07 | 52.07 |  | 52.07 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 52.07 | 52.07 |  | 52.07 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、满足北京市统计局对基本单位名录库的要求； 2、为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据； 3、为统计数据真实反映北京市海淀区经济社会发展情况奠定基础。 |  |  |  |  |  | 1、调查单位10619家均进行了名录库登记 2、对于满足规模（限额）单位及时纳入专业统计744家 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：调查单位数量 |  |  | 大于10000 | 10012 | 20 |  | 18.9 |  | 市局实际下发10619家单位，实际查找10012加，查找率94.28%。部分企业电话联系不上或地址不详；完善企业登记信息 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：市区两级数据匹配，单位基本情况和相关数据准确 |  |  | 误差控制在3%范围内 | 实际误差为0% | 10 |  | 10 |  | 达到市局要求 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成调查布置、数据收集、审核、评估、汇总、经费支出时间 |  |  | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 10 |  | 10 |  | 在规定时间内完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按预算完成项目 |  |  | 52.07万元 | 52.07万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：满足各专业调查单位需求，为年报单位增减审核工作提供依据；保持规上单位数量的基本稳定，为统计数据真实反映北京市海淀区经济社会发展情况奠定基础 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 27 |  | 专业调查核算依据不够充分，应将调查单位数据与专业核算全面对接 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满足区域内各专业年季度统计及各类统计调查项目的单位名录数据使用需求；满足市局对各区县调查单位增减上报要求 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 9 |  | 达到了专业的基本要求，但仍有改进和完善的空间。由于不纳入规模（限额）以上的企业名录库维护没有明确时间节点，故该部分企业维护不够彻底，将在月度及普查工作中继续做好维护等相关工作。部分调查单位不配合提供纳入统计相关材料或主要业务活动不符合专业纳入的其他条件，故未纳入。与不配合单位进行沟通，出具不能纳统的情况说明。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.9 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。