附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市法人单位经营情况调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市东城区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65262228 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13 |  | 13 | 13 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 13 |  | 13 | 13 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、满足北京市统计局对基本单位名录库的要求； 2、为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据； 3、为统计数据真实反映北京市东城区经济社会发展情况奠定基础。 |  |  |  |  |  | 完成2600家单位的核实工作，并按照全市统一要求，为单位及时纳统提供数据支撑，为经济社会发展奠定基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：法人单位经营情况表，年报 |  | 约2600个调查单位，完成营业收入,主营业务收入,资产总计,从业人员期末人数,建筑业资质等级等8个指标填报。 |  | 约2600个调查单位，8个指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：市区两级数据质量评估查询 |  | 按照《基本单位统计和名录库统计数据质量控制管理办法》要求，确保单位基本情况和相关数据准确。 |  | 误差控制在允许范围内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：制定《东城区2020年准规模调查工作实施方案》 |  | 2022年8月底前 |  | 2022年8月底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：布置《法人单位经营情况》调查表 |  | 2022年8月底前 |  | 2022年8月底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3:数据收集、审核、评估以及汇总数据 |  | 2022年8月-10月 |  | 2022年8月-10月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：为各专业统计提供服务 |  | 2022年10月底前 |  | 2022年10月底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：准规模单位调查项目经费拨付到位 |  | 2022年9月底前 |  | 2022年9月底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：13万元 |  | 13万元 |  | 13万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为年报单位增减审核工作提供依据，确保调查单位不重不漏，为统计数据真实反映北京市东城区经济社会发展情况奠定基础。 |  | 满足各专业调查单位需求 |  | 满足各专业调查单位需求 | 20 |  | 16 |  | 部分单位多由会计代理公司代为记账，调查时需反复沟通确认，增加了调查的难度。下一步要加强与工商、税务等部门的联系，充分利用部门数据，以满足各专业对数据更多的需求。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：法人单位经营情况调查可以有效监测社会经济发展过程中的情况变化，为推动经济高质量发展提供数据支撑。 |  | 经济发展指标的长期监测 |  | 经济发展指标的长期监测 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度指标 |  | 满足东城区统计局队各专业年进度统计及各类统计调查项目的单位名录数据使用需求；满足北京市统计局对各区调查单位增减上报要求。 |  | 达到预期目标 | 10 |  | 8 |  | 部分单位存在确定行业代码不准确的情况。要进一步加强对单位主要业务活动的核实，积极与专业科室沟通，商定单位行业代码。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。