附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 政府热点调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市海淀区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 沈晶玉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88487932 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.58 | 6.58 |  | 6.58 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 6.58 | 6.58 |  | 6.58 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 海淀区政府热点调查项目2022年计划进行2023年海淀区重要民生实事项目线索调查、2022年海淀区小微企业融资状况调查、2022年海淀区营商环境调查等3个调查，调查方式涉及拦截调查、网络调查等，调查样本共计760个。调查结果为区委区政府决策提供参考依据。 |  |  |  |  |  | 分别于2022年9月、12月、11月开展了2023年海淀区重要民生实事项目线索调查、2022年海淀区小微企业融资状况调查、2022年海淀区营商环境调查等3个调查，分别完成调查样本量300个、230个、230个，每次调查均完成调查数量及质量要求，实现了调查目的。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：2023年海淀区重要民生实事项目线索调查样本数量 |  |  | 300个 | 300个 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：2022年海淀区小微企业融资状况调查样本数量 |  |  | 230个 | 230个 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：2022年海淀区营商环境调查样本数量 |  |  | 230个 | 230个 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：样本验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：2023年海淀区重要民生实事项目线索调查预算控制数 |  |  | 2.9万元 | 2.9万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：2022年海淀区小微企业融资状况调查预算控制数 |  |  | 1.84万元 | 1.84万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：2022年海淀区营商环境调查预算控制数 |  |  | 1.84万元 | 1.84万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为区委区政府相关决策提供的参考 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 23 |  | 调查技巧仍需提高，报告深度仍需提升。将在下一年的调查中强化调查督导，提升数据分析挖掘和报告撰写工作。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：调查对象对调查的满意率 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。