附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市季度人口抽样调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市海淀区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88486832 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21 | 5.81 |  | 5.81 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 21 | 5.81 |  | 5.81 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展季度人口抽样调查可以准确、及时地掌握海淀区和分街镇人口变动以及人口规模调控动态监测情况，全面掌握人口变化形势，进一步做好海淀区人口发展、服务与管理工作，为区域城市精细化管理提供人口数据支撑保障。 |  |  |  |  |  | 完成2022年海淀区一季度人口抽样调查。北京市统计局未开展二、三季度人口抽样调查工作。一季度共计完成2324户的入户登记工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 每季度调查户数 |  |  | 2800户 | 2324户 | 20 |  | 16.6 |  | 样本存在空户，今后加强前期核实的准确度 |  |
|  |  | 质量指标 | 季度人口抽样调查数据差错率 |  |  | 1% | 0% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 12月底前 | 3月底前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | 21万元 | 5.81万元 | 10 |  | 10 |  | 根据北京市统计局方案要求，二、三季度抽样调查取消 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 该项目助力测算我区人口情况 |  |  | 优良中低差 | 优 | 40 |  | 38 |  | 由于是季度开展的抽样调查，对重点区域、特殊区域人口变动情况缺乏调查数据支撑，今后要探索建立人口动态监测模型，及时准确地反映经济社会发展过程中的区域人口变动情况 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.6 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。