附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市劳动工资非一套表法人单位抽样调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市海淀区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于桂兰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88487986 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.072 |  | 8.072 | 8.072 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 8.072 |  | 8.072 | 8.072 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 季报、年报开网前对抽中样本进行清查，确认样本变动情况，无法联系的单位要进行实地踏查，并留存相关证明资料；在规定的时间内完成全部报表的上报、审核工作，对国家、市、区三级发放的核实进行认真的反馈。 |  |  |  |  |  | 圆满完成4036家劳动工资非一套表的样本清查、催报及审核工作任务，区级验收差错率低于千分之一，完成平均工资测算，开展统计分析工作，为全区GDP核算及区委区政府制定经济发展政策提供数据支持。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：样本量 |  | 4036家 |  | 完成4036家单位的清查、上报、审核工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按制度要求完成审核工作 |  | 高中低 |  | 完成质量为高：顺利完成年定报全部样本单位数据的审核、评估工作。区级验收差错率低于千分之一。 | 20 |  | 18 |  | 与关联指标的审核力度应进一步加强，后续应加强与其他业务科室的数据联审工作。 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：合同支付时间 |  | 在12月底前完成支付。 |  | 全部工作均如期完成，在11月底完成全部项目支付。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总预算 |  | 项目总支出不超过8.072万元的预算总额 |  | 项目支出8.072万元，未超过预算总额 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：达到业务需求水平，满足市局需求 |  | 优良中低差 |  | 完成社会平均工资测算，助力全区GDP核算，全年完成经济形势分析三篇，专题分析一篇，为制定全区经济发展政策提供数据支持；根据海淀区2022年度综合评价结果，劳动工资相关工作全市排名第4。 | 40 |  | 36 |  | 在从业人员和劳动报酬数据背后的深度挖掘方面，有待加强，下一步需要继续提高统计分析能力、加强统计业务培训，进一步提升工作精细化程度和统计数据质量。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。