附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 北京市劳动工资非一套表法人单位抽样调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 社会科技科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社会科技科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘洪艳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69842547 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.1820 | 1.1820 |  | 1.1820 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1.1820 | 1.1820 |  | 1.1820 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 聘用调查员完成规模以下劳动工资抽样调查项目，确保企业正确填报从业人员及工资总额年定报表，为测算门头沟区从业人员数量及平均工资水平提供依据。 |  |  |  |  |  | 聘用调查员完成规模以下劳动工资抽样调查项目，确保了企业正确填报从业人员及工资总额年定报表，为测算门头沟区从业人员数量及平均工资水平提供了依据。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：负责一次年报 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：负责三次季报 |  |  | 3 | 3 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：年报报表上报率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：季报报表上报率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：上报完成时间 |  |  | 报表截止时间前 | 90% | 8 |  | 6 |  | 主要是因为疫情，导致企业无法及时上报，今后将加强对特殊情况的应对和服务，确保企业及时上报。 |  |
|  |  |  | 指标2：审核完成时间 |  |  | 审核截止时间前 | 100% | 8 |  | 6 |  | 主要是因为疫情导致无法及时完成审核，今后将完善对特殊情况的应对方式方法，确保及时完成审核 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：不超过预算数 |  |  | 不超过2.36万 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提供2023年审核参考 |  |  | 报表截止时间前 | 100% | 30 |  | 28 |  | 主要受疫情影响，导致数据未能及时上报和审核，在2023年的审核过程中仍需注重审核的时效性，制定好工作计划，力求准确把控工作节奏 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：调查对象满意度 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。