附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市城乡居民垃圾分类调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 门头沟区经济社会调查队 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁冰 |  |  |  |  | 联系电话 | 69831624 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.90 | 1.90 |  | 1.90 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 1.90 | 1.90 |  | 1.90 | — |  |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、严格按照调查方案完成调查，满足样本量及数据质量等要求； 二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制； 三、依据调查数据撰写统计分析，为区委区政府决策提供数据支撑。 |  |  |  |  |  | 一、严格按照调查方案完成调查，满足样本量及数据质量等要求； 二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制； 三、依据调查数据撰写统计分析，为区委区政府决策提供数据支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展北京市城乡居民垃圾分类调查 |  |  | 200 | 200 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 调查数据严守检查符合相关标准 |  |  | 数据误差控制在允许误差范围内 | 数据误差控制在允许误差范围内 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 垃圾分类调查进度 |  |  | 2、4季度各开展1次 | 2、4季度各开展1次 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 垃圾分类调查成本 |  |  | 调查经费不超过1.90万元 | 调查经费不超过1.90万元 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为区委区政府制定相关政策提供决策参考 |  |  | 为区委区政府制定相关政策提供决策参考 | 依据调查结果撰写报告或信息1篇 |  | 10 | 4 |  | 调查数据未能达到充分开发 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 调查对象满意度 |  |  | 调查对象满意度≥95% | 98% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。