附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年季度人口抽样调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市门头沟区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 屈嫚倩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 61804236 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.5 |  | 10 |  | 33% |  | 3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.5 |  | — |  | 33% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展2022年一、二、三季展季度人口抽样调查项目，在年度人口抽样调查前摸清季度人口变动情况。 |  |  |  |  |  | 按照北京市统计局工作安排，2022只在第1季度开展了相关调查，2、3季度没有开展相关工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 选聘调查员 |  |  | 12人 | 12人 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 数据采集平台上报率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照时间进度完成调查补贴发放 |  |  | 第一季度末 | 第一季度末 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过项目预算控制数 |  |  | 4.5万 | 1.5万 | 20 |  | 17 |  | 因为北京市统计局工作安排发生调整，2022只在第1季度开展了相关调查，结余资金已收回。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：登记调查范围内户信息 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：登记调查范围内人信息 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象 满意度指标 |  |  | 严格执行北京市2022年1季度人口抽样调查方案 | 应统尽统 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。