附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 北京市年度人口抽样调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市房山区经济 社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李小威 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81312611 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12 | 12 |  | 4 |  | 10 |  | 33.3% |  | 3.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 12 | 12 |  | 4 |  | — |  | 33.3% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、按照《北京市人民政府办公厅关于开展年度人口抽样调查工作的通知》（京政办发2011{39}号），通过季度抽样，推算并掌握房山区常住人口的基本情况 二、科学推算出全区范围内，分乡镇、街道办事处人口结构情况 三、为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务 |  |  |  |  |  | 一、按照《北京市人民政府办公厅关于开展年度人口抽样调查工作的通知》（京政办发2011{39}号），通过季度抽样，推算并掌握房山区常住人口的基本情况 二、科学推算出全区范围内，分乡镇、街道办事处人口结构情况 三、为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购买宣传品的金额等于 |  |  | 48000元 | 16000元 | 10 |  | 9.5 |  | 按照北京市统计局的统一部署安排，2002年只开展一季度人口抽样调查，二、三季度调查取消。 |  |
|  |  |  | 发放调查员补贴的金额等于 |  |  | 72000元 | 24000元 | 10 |  | 9.5 |  | 按照北京市统计局的统一部署安排，2002年只开展一季度人口抽样调查，二、三季度调查取消。 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成16个调查小区数据的采集和验收等于 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1、2、3季度按时开展人口抽样调查等于 |  |  | 3次 | 1次 | 10 |  | 9.5 |  | 按照北京市统计局的统一部署安排，2002年只开展一季度人口抽样调查，二、三季度调查取消。 |  |
|  |  | 成本指标 | 各项支出总金额小于等于 |  |  | 120000元 | 12000元 | 10 |  | 9.5 |  | 按照北京市统计局的统一部署安排，2002年只开展一季度人口抽样调查，二、三季度调查取消。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 做好人口推算，掌握人口变化情况定性 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 达到预期目标，符合市局事后质量抽查标准大于等于 |  |  | 90% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.3 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。