附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 北京市居民生活垃圾分类调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市房山区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨国强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81312648 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.86 | 2.86 |  | 2.86 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2.86 | 2.86 |  | 2.86 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、严格按照调查方案完成调查，满足样本量及数据质量等要求； 二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制； 三、依据调查数据撰写统计分析，为市委市政府决策提供数据支撑。 |  |  |  |  |  | 一、严格按照调查方案完成调查，满足样本量及数据质量等要求； 二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制； 三、依据调查数据撰写统计分析，为市委市政府决策提供数据支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类调查对象等于 |  |  | 320个 | 320个 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾分类调查数据严守检查符合相关标准小于等于 |  |  | 3% | 3% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 垃圾分类调查完成时间 |  |  | 2022年4月、10月 | 2022年4月、10月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 垃圾分类调查成本等于 |  |  | 28600元 | 28600元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 调查数据与有关部门共享大于等于 |  |  | 2次 | 2次 | 20 |  | 15 |  | 数据分享范围有限 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 垃圾分类调查对统计系统发展的正面影响，撰写报告大于等于 |  |  | 2篇 | 2篇 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。