附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

| 项目名称 |  | 北京市房山区法人单位经营情况调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市房山区经济 社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 段立新 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81313970 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.985 | 9.985 |  | 9.985 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 9.985 | 9.985 |  | 9.985 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满足北京市统计局对基本单位名录库要求；为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据；为统计数据真实反映房山区经济社会发展情况奠定基础。 |  |  |  |  |  | 满足北京市统计局对基本单位名录库要求；为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据；为统计数据真实反映房山区经济社会发展情况奠定基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调查单位数量小于等于 |  |  | 2000个 | 1950个 | 15 |  | 9 |  | 市局反馈单位数比预计数减少50个 |  |
|  |  | 质量指标 | 差错率小于等于 |  |  | 0.5% | 0.1% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 规定时间内的单位查找率大于等于 |  |  | 90% | 90.2% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数等于 |  |  | 99850元 | 99850元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 纳入规上单位数量大于等于 |  |  | 80个 | 132个 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 满足局各专业年季度统计及各类统计调查项目的单位名录数据使用需求；满足市局对调查单位增减上报要求。大于等于 |  |  | 95% | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。