附件1-1

项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

| 项目名称 |  | 北京市季度人口抽样调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冯巍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69543235 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14.25 | 14.25 |  | 4.75 |  | 10 |  | 38.78% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 14.25 | 14.25 |  | 4.75 |  | — |  | 38.78% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标 目标1：数据口径统一； 目标2：严格执行季度调查制度，保证市、区两级调查相对误差控制在允许范围内； 目标3：实事求是，加强数据质量全过程管理，保证调查数据真实准确； 目标4：上报专报，满足市政府及时掌握人口变动情况，为政府决策提供依据； 目标5：严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  |  |  | 严格执行季度调查制度，顺利完成各项任务，保证调查相对误差控制在允许范围内；数据口径统一； 实事求是，加强数据质量全过程管理，保证调查数据真实准确； 上报数据，满足市政府及时掌握人口变动情况，为政府决策提供依据； 严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调查户数 |  |  | 调查户不超1900户 | 实际调查1890户 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 涉及调查对象住所，户口所在地、常住情况、户口性质、年龄、性别、受教育程度、就业情况、职住平衡情况、户中一年内出生及死亡情况 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 调查完成时间 |  |  | 10月前完成 | 3月底前完成调查 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 调查成本 |  |  | 查宣传品采每件不超过15元，调查员登记一人补贴不超过5.77元，每个季度成本控制在4.75万元以内，三个季度共计14.25万元 | 查宣传品采每件不超过15元，调查员登记一人补贴不超过5.77元，每个季度成本控制在4.75万元以内，三个季度共计14.25万元 | 15 |  | 12 |  | 北京市统计局根据工作需要调整工作计划，原计划的第2、3季度人口抽样调查任务取消，只进行了1季度抽样调查 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 根据每季度人口抽样调查数据，科学推算全区常住人口年度数据，为全区及各街乡研究制定人口政策提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 达到预期目标，市局事后质量抽查达到标准 |  |  | 好坏 | 好 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。