项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 政府热点调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区经济社会调查队 |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙戈 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81597290 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.53 | 2.53 |  | 2.53 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2.53 | 2.53 |  | 2.53 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 一、严格按照调查方案完成调查，满足样本量及数据质量等要求； 二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制； 三、依据调查数据撰写统计分析，为市委市政府决策提供数据支撑。 |  |  |  |  |  | 一是严格按照方案和满足样本量及数据质量要求完成了调查。 二是严格执行财务管理制度，做到了调查经费预算控制。 三是撰写了统计分析，为政府决策提供了数据支撑。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 小微融资调查样本数 |  |  | 35个 | 35个 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 民生调查样本数 |  |  | 200个 | 200个 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 营商环境调查样本数 |  |  | 35个 | 35个 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 小微融资调查数据严守检查符合相关标准和调查流程落实质量要求 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 营商环境调查数据严守检查符合相关标准 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 民生实事调查数据严守检查符合相关标准 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 调查完成时间 |  |  | 做三次调查分别为：9月底、10月底、12月底前完成 | 9月底、10月底、12月底前完成 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 民生实事调查成本 |  |  | 每个样本预算标准90元，其中调查劳务费50元，宣传物资40元，共400个样本；另外，包含1700协调费，全年共抽6个社区、5个村共计1.97万元 | 每个样本预算标准90元，其中调查劳务费50元，宣传物资40元，共400个样本；另外，包含1700协调费，全年共抽6个社区、5个村共计1.97万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 小微融资调查成本 |  |  | 每个样本预算标准80元，其中调查劳务费50元，宣传物资30元，共35个样本共计0.28万元 | 每个样本预算标准80元，其中调查劳务费50元，宣传物资30元，共35个样本共计0.28万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 营商环境调查成本 |  |  | 每个样本预算标准80元，其中调查劳务费50元，宣传物资30元，共35个样本共计0.28万元 | 每个样本预算标准80元，其中调查劳务费50元，宣传物资30元，共35个样本共计0.28万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 依据调查数据撰写统计分析，为市委市政府决策提供数据支撑 |  |  | 调查数据为北京市有关部门决策提供参考 | 按要求完成了数据提交 | 15 | 10 | 根据市局要求，该调查数据各区不能开发应用，未能发布调查报告 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市局绩效考核指标 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。