附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市城乡居民垃圾分类意识及现状调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 东城区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65258553 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.96 | 1.96 |  | 1.96 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1.96 | 1.96 |  | 1.96 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照北京市统计局调查方案要求完成调查 |  |  |  |  |  | 按照北京市统计局调查方案要求完成调查 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：调查样本 |  |  | 220 | 220 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：调查报告 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：对抽中的样本组织拦截调查。 |  |  | 对抽中的样本组织拦截调查。 | 对抽中的样本组织拦截调查。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：调查完成时间 |  |  | 2022年4、10月，分2次完成。 | 2022年4、10月，分2次完成。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 19600 | 19600 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：全面、系统地调查东城区垃圾分类工作情况，为东城区下一步垃圾分类工作提供数据支持。 |  |  | 全面、系统地调查东城区垃圾分类工作情况，为东城区下一步垃圾分类工作提供数据支持。 | 全面、系统地调查东城区垃圾分类工作情况，为东城区下一步垃圾分类工作提供数据支持。 | 30 |  | 23 |  | 调查方案还需要再进一步完善，调查样本量比较少。今后继续优化调查工作方法，提升调查工作能力；后续继续争取扩大调查样本,使调查结果更具有代表性。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：区委区政府对工作的满意程度 |  |  | 非常满意 | 非常满意 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：北京市统计局对工作结果评价满意程度 |  |  | 非常满意 | 非常满意 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。