附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市季度人口抽样调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市顺义区统计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市顺义区经济社会调查队 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王玉京 |  |  |  |  | 联系电话 | 89449194 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11.25 | 3.66 |  | 3.66 | 10 | 100% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 11.25 | 3.66 |  | 3.66 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00% | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《北京市人民政府办公厅关于开展年度人口抽样调查工作的通知》（京政办发[2011]39号）文件要求，完成季度抽样调查全部调查任务,完成数据推算评估报告。掌握全区常住人口,为各级人民政府掌握人口增长情况，制定国民经济和社会发展计划提供可靠的人口数据。 |  |  |  |  |  | 根据《北京市人民政府办公厅关于开展年度人口抽样调查工作的通知》（京政办发[2011]39号）文件要求，完成了2022年一季度抽样调查全部调查任务,完成数据推算评估报告。因新冠疫情影响,市局决定暂停开展季度人口入户调查，因此2、3季度入户等相关工作未正常开展，但2、3季度开展了人口抽样的推算工作并撰写了报告。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：调查镇街数 |  |  | 15个 | 15个 | 6.00 | 6.00 |  |
|  |  |  | 指标2：调查小区数 |  |  | ≥15个 | 15个 | 6.00 | 6.00 |  |
|  |  |  | 指标3：调查住户数 |  |  | ≥1400户 | 1449户 | 7.00 | 7.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：数据录入程序 |  |  | 准确度≥98% | 98% | 6.00 | 6.00 |  |
|  |  |  | 指标2：调查方案 |  |  | 实施程序一致度≥98% | 98% | 6.00 | 6.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：样本核查 |  |  | 3次/年 | 按照时间进度完成了第一季度的调查工作。 | 3.00 | 1.00 | 偏差原因：在一季度正常开展后，因新冠疫情影响市局决定暂停开展季度人口入户调查，因此2、3季度未正常开展。 改进措施：为完成项目，2、3季度开展了人口抽样的推算工作并撰写了报告。 |
|  |  |  | 指标2：数据推算、评估 |  |  | 3次/年 | 按照时间进度完成了第一季度的调查工作。 | 3.00 | 1.00 | 偏差原因：在一季度正常开展后，因新冠疫情影响市局决定暂停开展季度人口入户调查，因此2、3季度未正常开展。 改进措施：为完成项目，2、3季度开展了人口抽样的推算工作并撰写了报告。 |
|  |  |  | 指标3：入户登记 |  |  | 3次/年 | 按照时间进度完成了第一季度的调查工作。 | 3.00 | 1.00 | 偏差原因：在一季度正常开展后，因新冠疫情影响市局决定暂停开展季度人口入户调查，因此2、3季度未正常开展。 改进措施：为完成项目，2、3季度开展了人口抽样的推算工作并撰写了报告。 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤3.66万元 | 3.66万元 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：为政府部门了解人口分布提供数据支持；为政府就卫生、就业、养老等民生问题决策提供数据支持；为人口目标调控提供数据支持。 |  |  | 为政府部门了解人口分布提供数据支持；为政府就卫生、就业、养老等民生问题决策提供数据支持；为人口目标调控提供数据支持。 | 通过项目实施，为政府部门了解人口分布，卫生、就业、养老等民生问题决策，人口目标调控提供了数据支持。 | 30.00 | 30.00 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：为区委区政府提供年度人口数据，达到数据使用满意度。 |  |  | 优良中差。 | 优 | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 94.00 |  |