附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市法人单位经营情况调查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市昌平区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘俊京 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69712441 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.0 | 8.0 |  | 8.0 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 8.0 | 8.0 |  | 8.0 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、满足国家统计局对基本单位名录库维护的要求； 2、为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据； 3、为统计数据真实反映北京市昌平区经济社会发展情况奠定基础。 |  |  |  |  |  | 完成了3042家法人单位经营情况核实工作，调查内容主要包括：单位基本情况、营业收入、资产总计、人员等方面的数据。调查完成率为100%，资料收取率90%以上，新增规模以上单位180余家。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 市局下发法人单位库。 |  |  | 3042家 | 3042家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照《基本单位统计和名录库统计数据质量控制管理办法》要求，确保单位基本情况和相关数据准确。 |  |  | 优良 中差 | 优 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 业务进展进度：年初依据市局《基本单位名录库调查统计报表制度》，8月布置《法人单位经营情况》调查表，8-10月进行数据收集、审核、评估以及汇总数据,10月中旬完成,并为各专业统计提供服务。 经费使用进度：分2次支付，合同签订后，支付50%、4.0万元；结项验收合格后，支付50%、4.0万元。 |  |  | 按照预计进度推进。 | 2022年年底完成。 | 20 |  | 19 |  | 原因：部分调查单位联系方式不正确，无法查找。 措施：加大与税务等部门关于联系方式等信息的共享。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 项目预算控制在8万。 | 严格按照预算支出。 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 为年报单位增减审核工作提供依据，确保调查单位不重不漏，为统计数据真实反映北京市经济社会发展情况奠定基础，2022年全年新增规模以上单位180余家。。 |  |  | 优良 中差 | 优 | 20 |  | 18 |  | 原因：部分单位调查数据有偏差； 措施：加大与税务部门数据比对，提高数据精度。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满足市统计局、区统计局各专业年季度统计及各类统计调查项目的单位名录数据使用需求；满足国家局对各省市调查单位增减上报要求。 |  |  | 优良 中差 | 优 | 20 |  | 19 |  | 原因：部分达规企业拒绝纳到规上； 措施：联合职能部门开展宣传，加大企业入统意愿。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。