附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 政府热点调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市昌平区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张 波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80110061 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.85 | 2.85 |  | 2.7868 |  | 10 |  | 97.78% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.85 | 2.85 |  | 2.7868 |  | 10 |  | 97.78% |  | 9 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、严格按照调查方案完成调查，满足样本量及数据质量等要求； 二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制； 三、依据调查数据撰写统计分析，为市委市政府决策提供数据支撑。 |  |  |  |  |  | 按要求基本完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展民生实事调查 |  |  | 样本量200个 | 200个 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 民生实事调查数据严守检查符合相关标准 |  |  | 优良中差 | 优 | 25 |  | 20 |  | 调查员部分现场调查录音听不清，选项询问不到位，重新做问卷和电话回访确定选项内容 |  |
|  |  | 时效指标 | 民生实事调查进度 |  |  | 3季度开展1次 | 8月20-9月10完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 民生实事调查成本 |  |  | 调查经费不超过2.7868万元 | 2.7868万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 民生实事调查对统计系统发展的正面影响 |  |  | 依据调查结果撰写报告或信息1篇 | 按时完成调查信息1篇 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | 优良中差 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。