附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市季度人口抽样调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市昌平区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵晓婷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80118813 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 5 |  | 10 |  | 33.33% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 15 | 15 |  | 5 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展季度人口抽样调查工作，推算全区人口总量及结构数据，实现对人口的季度监测，1-3季度每季度开展一次。 |  |  |  |  |  | 通过开展季度人口抽样调查工作，推算全区人口总量及结构数据，实现对人口的季度监测，因该项目在1季度后取消，仅1季度开展一次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调查覆盖面 |  |  | =22个镇街 | =16个镇街 | 5 |  | 4 |  | 2022年市局未组织开展二、三季度人口抽样调查 |  |
|  |  |  | 调查小区数 |  |  | ≥60个调查小区 | ≥20个调查小区 | 5 |  | 4 |  | 2022年市局未组织开展二、三季度人口抽样调查 |  |
|  |  |  | 调查表指标 |  |  | ≥10 个调查指标 | ≥10 个调查指标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 小区图 |  |  | ≥60张 | ≥20张调查小区 | 5 |  | 4 |  | 2022年市局未组织开展二、三季度人口抽样调查 |  |
|  |  | 质量指标 | 入户登记不漏人不漏户，数据质量真实有效 |  |  | 优良中差 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定、样本确定 |  |  | 入户前 | 入户前完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 入户登记 |  |  | 每季度最后一月下旬 | 各季度最后一月下旬完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 数据推算分析 |  |  | 季后一个月内 | 季后一个月内完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 15万元 | 5万 | 10 |  | 8 |  | 2022年市局未组织开展二、三季度人口抽样 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 向市政府报人口规模、分布等数据 |  |  | 优良中差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 专报、信息等 |  |  | 3篇 | 1篇 | 10 |  | 9 |  | 2022年市局未组织开展二、三季度人口抽样 |  |
|  |  |  | 人员培训 |  |  | 达到业务需求水平 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。