项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  |  | 北京市法人单位经营情况调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 姜盼 |  |  |  | 联系电话 |  | 81295466 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 13.00 | 13.00 | 11.55 |  | 10 |  | 88.8% |  | 8.9 |
|  |  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 13.00 | 13.00 | 11.55 |  | — |  | 88.8% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、满足北京市统计局对基本单位名录库的要求； 2、为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据； 3、为统计数据真实反映大兴区经济社会发展情况奠定基础。 |  |  |  |  |  | - 查找率超过95.11%，满足市统计局对基本单位名录库的要求； - 将核实后达到规模（限额）以上的单位及时纳入联网直报平台； 3、调查单位填报经济指标统计数据一定程度真实反映了大兴区经济社会发展情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 法人单位经营情况调查单位数 |  | 约2600个 | 2279 | 5 |  | 4.4 |  | 实际数量按照市局下发的单位为准，因此与年度预测2600有偏差。将结合近年市局下发单位数情况更合理编制预算。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 单位基本情况和相关数据准确 |  | 优良中低差 | 良 | 10 |  | 9 |  | 因报表由企业自行填报，在填报中会存在不可避免的误差，会将继续优化库外及人工审核力度。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 调查表布置时间 |  | 8月 | 8月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据收集、审核、评估以及汇总数据时间 |  | 10月 | 10月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 经费支出时间 |  | 11月 | 11月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  | 13万元 | 11.55万元 | 5 |  | 4.4 |  | 按照市局下发的单位数量并结合查找率进行支出。今后根据预测单位数，提高项目预算的精准度。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 调查单位年度审核 |  | 优良中低差 | 良 | 15 |  | 13 |  | 因部分调查单位受经营不稳定等因素的影响，暂未纳入调查单位年度审核。今后将进一步关注企业动态，将符合标准纳入平台。 |  |
|  |  |  |  | 提供相关数据信息 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.7 |  |  |  |