项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市季度人口抽样调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李凯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81295474 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.00 | 4.00 |  | 4.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 12.00 | 4.00 |  | 4.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：数据口径统一； 目标2：严格执行季度调查制度，保证市、区两级调查相对误差控制在允许范围内； 目标3：实事求是，加强数据质量全过程管理，保证调查数据真实准确； 目标4：上报专报，满足市政府及时掌握人口变动情况，为政府决策提供依据； 目标5：严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  |  |  | 按照市统计局统一要求，2022年1季度开展季度人口抽样调查，各环节严格按照目标要求执行，并根据调查数据结合多种方式按时按质提交常住人口评估推算报告，为市统计局统筹反馈数据提供重要参考。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调查覆盖面 |  |  | 全区人口3‰ | 2022年1季度登记人数3343人，以2021年末常住人口数测算占比约1.8‰。 | 5 |  | 3 |  | 市统计局按照每个调查小区100户进行测算抽取。调查登记过程中每个调查小区登记户数实际平均89户。原因人口普查时按照80户、250人划分普查小区，季度人口抽样调查按照人口普查区域划分要求抽取小区。在调查登记过程中，区、镇两级机构及时督导，确保登记数据真实、准确。 |  |
|  |  |  | 调查小区数 |  |  | 16个 | 16个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 调查表指标 |  |  | 24个 | 24个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 小区图 |  |  | 16张 | 16张 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 北京市统计局对区级季度人口数据推算需求 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 样本确定 |  |  | 入户前 | 入户前完成确定 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 入户登记 |  |  | 3月底前 | 3月15日至3月24日 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 数据评估、分析 |  |  | 4月底前 | 4月1日报送 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 控制4万元以内 | 4.00万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 人员培训 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 27 |  | 培训后安排人员考试练习，从判卷情况看存在10%左右的差错率。为提升业务水平，及时将判卷结果反馈，在登记阶段通过电话、实地督导方式进一步强化人员的业务水平。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |