附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市劳动工资非一套表法人单位抽样调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市东城区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐征 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65250032 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.328 | 3.328 |  | 3.328 |  | 10 |  | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3.328 | 3.328 |  | 3.328 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：数据口径统一；目标2：严格执行季度调查制度，保证市、区两级调查相对误差控制在允许范围内； 目标3：实事求是，加强数据质量全过程管理，保证调查数据真实准确；目标4：为国民经济核算下算一级提供依据；目标5：严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  |  |  | 严格执行季度调查制度，做到数据口径统一，保证调查数据真实准确；达到市局工作要求，满足市局工作需要，为国民经济核算下算一级提供基础数据。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：调查覆盖面 |  |  | 1318家 | 1318家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：年度调查单位数 |  |  | 1145家 | 1145家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：每季度调查单位数 |  |  | 173家 | 173家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：调查表指标 |  |  | 26个 | 26个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：调查制度 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：制度制定、样本确定 |  |  | 年度调查开始前一个月 | 年度调查开始前一个月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：开网时间 |  |  | 年度1月4日，每季度末月27日 | 年度1月4日，每季度末月27日 | 10 |  | 6 |  | 三季度未及时将开网时间通知到个别单位，后续工作中将及时关注开网时间并通知到各单位 |  |
|  |  |  | 指标3：数据汇总 |  |  | 年度季度上报国家后 | 年度季度上报国家后 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 3.328万元 | 3.328万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：向市局人口处提供调查单位数据 |  |  | 达到业务需求水平，满足市局需求 | 达到业务需求水平，满足市局需求 | 10 |  | 7 |  | 由于上报时间紧张，各单位财务或劳资人员出现数据采集困难，沟通不畅等情况，应加强人员培训和指标解读，更快更好的采集数据，以满足各专业对数据更多的需求。 |  |
|  |  |  | 指标2：关注市局反馈的重点行业从业人员工资总额增速 |  |  | 对工资总额增速做好解读 | 对工资总额增速做好解读 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。