项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市居民生活垃圾分类调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市统计局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区经济社会调查队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 段金蕊 |  |  |  | 联系电话 |  | 81295427 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、严格按照调查方案完成调查，满足样本量及数据质量等要求； 二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制； 三、依据调查数据撰写统计分析，为市委市政府决策提供数据支撑。 |  |  |  |  | 严格执行调查制度、财务管理制度，保证数据质量，利用调查数据撰写调查报告，年度总体目标全部完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展北京市居民生活垃圾分类调查 |  | 500个 | 500个 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾分类调查数据严守检查符合相关标准 |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 垃圾分类调查进度 |  | 2022年2、4季度各1次，共2次 | 4月、10月各完成一次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 垃圾分类调查成本 |  | 调查经费4.5万元 | 4.5万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为政府提供垃圾分类相关数据支持 |  | 优良中低差 | 良 | 10 |  | 8 |  | 撰写的两篇调查报告仅一篇获得区领导批示，需进一步提高撰写能力，为政府决策提供参考。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 垃圾分类调查对统计系统发展的正面影响，每次依据调查结果撰写报告或信息1篇 |  | 2篇 | 3篇 | 20 |  | 17 |  | 撰写的两篇调查报告仅一篇获得区领导批示，需进一步提高撰写能力，为政府决策提供参考。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |